*Приложение №1*

*к приказу от «01» 09.2023г. №\_*

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию Центра «Точка роста»**

**естественно - научной и технологической направленностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Результат | Срок выполнения |
|  1. | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно- научной и технологической направленностей«Точка роста», о назначении руководителя центра | Приказ о создании центра«Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»  |  май 2024г. |
| 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»  |  май 2024г. |
| 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. |  Приказ об утверждении  штатного расписания и  должностных инструкций  сотрудников Центра  образования естественно- научной и технологической  направленностей «Точка  роста» | май 2024г. |
| 4. Формирование медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста» | Приказ об утверждении медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | май 2024г. |
| 5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» |  май 2024г. |
|  2. | Повышение квалификации (профессионального мастерства)сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Биология», «Химия», «Физика» | 1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Биология», «Химия», «Физика» 2. Обеспечение участия педагогов исотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе(в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта«Образование»3. Участие в семинарах совещанияхповопросамобеспеченияреализациимероприятийпосозданиюцентра«Точкароста» |  Измененные рабочие программы  учебных предметов: физика, химия, биологияОтчетПриказ директора ОО |  август-сентябрь2023 г.август-ноябрь2023 г. |
|  3. | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования | 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования2. Объявление конкурсных закупочных процедур3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные(муниципальные)контракты(договора)на поставкуоборудования и проведение ремонтных работ | июнь – август2023 г. |
|  4. | Организационная деятельность центра  «Точка роста» | 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»3. Открытие Центров в единый день открытий4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельностиПриказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»Информационное освещение в СМИ Отчет | август-ноябрь2023 г. |